- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ПОСЕЛКА ИМЕНИ К.ЛИБКНЕХТА

- Курчатовского района Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №378

« 10» октября_ 2016 г.

# Об утверждении Порядка разработки,

- реализации и оценки эффективности

# муниципальных программ поселка имени

# К.Либкнехта Курчатовского района Курской области

В целях формирования разработки и реализации муниципальных программ поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, обеспечения эффективности расходования бюджетных средств, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области (Приложение).

# 2. Постановление главы поселка имени К.Либкнехта от  05.11.2015  г. № 423 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» считать утратившим силу с 01.01.2017 г.

3. Постановление вступает в силу со дня  подписания.

- Глава поселка имени К.Либкнехта

- Курчатовского района Курской области                                            А.М.Туточкин

Приложение

к постановлению главы поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района Курской области

от    10.10.2016 г. №378

# ПОРЯДОК

# разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

# поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области

- Общие положения

- Настоящий Порядок определяет правила разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных  программ поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

- Муниципальной программой является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления исполнителям и ресурсам и инструментов государственной и муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей государственной и муниципальной политики в сфере социально-экономического развития поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

- Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие  основные  мероприятия, направленные на достижение целей и решение конкретных задач в рамках муниципальной программы, реализуемых в соответствующей сфере социально- экономического развития (далее - подпрограммы).

- . Подпрограммы направлены на достижение целей и решение задач в рамках муниципальных программ.

- Разработка и реализация муниципальных программ осуществляются структурными подразделениями Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области в рамках своей компетенции в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) совместно с соисполнителями и участниками программы являются структурные подразделения Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

Соисполнителями муниципальных программ являются структурные подразделения Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области,  являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограмм, входящих в муниципальные программы (далее - соисполнители).

Участниками муниципальных программ являются структурные подразделения  Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограмм, входящие в состав муниципальных программ, и не являющиеся соисполнителями.

6. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется путем внесения изменений в муниципальные программы.

Проект муниципальной программы или проект изменений в муниципальную программу до внесения на рассмотрения в Администрацию поселка направляется для проведения финансово-экономической экспертизы в контрольно-ревизионную комиссию Курчатовского района.

6.1. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного

финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению Администрацией поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района

Курской области до 15 ноября текущего финансового года.

6.2. В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением Собрания депутатов поселка имени К.Либкнехта о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

- Требования к содержанию муниципальной программы

7.Муниципальные программы разрабатывается исходя из положений стратегии долгосрочного социально-экономического развития Курской области и основных направлений деятельности Администрации поселка имени К.Либкнехта на соответствующий период,       государственных программ Российской Федерации и Курской области, реализуемых в соответствующих сферах, законов Курской области, муниципальных программ поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, программы социально- экономического развития поселка имени К.Либкнехта на среднесрочный период, решений Главы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

При формировании муниципальных программ учитываются цели, задачи и мероприятия приоритетных национальных проектов, реализуемых в соответствующих сферах.

8.Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

б) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области;

в)	приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы;

г)	прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

д)	сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

е)	перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей, ожидаемых результатов, а также иных сведений;

ж)	основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы, с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

з)	перечень и краткое описание муниципальной программы и подпрограмм;

и)	перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями муниципальной  программы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области;

к) обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по этапам её реализации и оценки влияния внешних факторов и условий на их достижение;

л) информацию по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета  муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области с учетом межбюджетных трансфертов из федерального, областного и районного бюджетов (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета поселка, основным мероприятиям подпрограмм, годам реализации муниципальной программы, а  также с выделением межбюджетных трансфертов). .

м) методику оценки эффективности муниципальной программы.

9. Помимо информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, муниципальная программа может содержать:

а) в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам -прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы.

б)	в случае использования налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) ожидаемыхх результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам её реализации;

в) 	в случае участия в разработке и реализации муниципальной программы предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также внебюджетных фондов - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных предприятий и организаций на реализацию муниципальной программы;

г) в случае реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития поселка имени К.Либкнехта инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта», - информация об указанных проектах;

д) г) в случае реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития поселка имени К.Либкнехта национального проекта,- характеристика целей, задач и мероприятий приоритетного национального проекта, а также сведения о его ресурсном обеспечении;

е) дополнительные сведения по подпрограммам муниципальной программы

10.Требования к содержанию, порядку разработки и реализации подпрограммы, включенной в муниципальную программу, определяются Администрацией поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

11.Целевые индикаторы и показали муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной  программы, а также:

а)	отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б)	иметь количественное значение;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

г)	отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими указаниями;

д) отражать основные параметры муниципального задания в части качества и объема предоставляемых муниципальных услуг.

г)	отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими указаниями.

12.В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

а)рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

б) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных образований;

в) рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.

13. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

- Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной  программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а)	критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики поселка. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики поселка;

б)	критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

- Основание и этапы разработки муниципальной программы

- Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденных постановлением Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

Проект Перечня муниципальных программ формируется отделом учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области совместно с управлением финансов Администрации поселка имени К.Либкнехта на основании государственных  программ Курской области, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, предусматривающих реализацию муниципальных  программ, во исполнение отдельных решений Главы поселка имени К.Либкнехта, Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, а также с учетом структурных подразделений Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района.

Внесение изменений в Перечень муниципальных программ, планируемых к реализации начиная с очередного финансового года, производится по решению Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области до 30 декабря текущего финансового года, на основании предложений отдела учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, а также во исполнение отдельных решений Главы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

- Перечень муниципальных программ содержит:

а)	наименование муниципальных программ;

б)	наименование ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальных программ и подпрограмм;

в)	наименование подпрограмм муниципальных программ.

17. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками.

18. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с финансовым органом Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области и должен быть размещен на официальном сайте администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

В Администрацию поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области направляется проект муниципальной программы, согласованный всеми соисполнителями и участниками муниципальной программы.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат утверждению в сроки, установленные настоящим Порядком.

Собрание депутатов поселка имени К.Либкнехта вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы в порядке, установленном нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования (Собрания депутатов) поселка имени К.Либкнехта.

19.Оценку проекта муниципальной программы осуществляет в установленной сфере деятельности отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

20.Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области на среднесрочный период.

- Финансовое обеспечение реализации

муниципальных  программ

21.Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области. Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается Решением Собрания депутатов поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области о бюджете муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период.

22.Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением Собрания депутатов поселка имени К.Либкнехта о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

23.Финансирование мероприятий муниципальных программ, включенных в состав муниципальной программы,  осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены соответственно для реализации муниципальных программ.

24. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования  «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области и планирование бюджетных ассигнований.

V.Управление и контроль за ходом реализации муниципальных программ и оценка эффективности муниципальных программ

25.Текущее управление реализацией и реализация муниципальных программ, осуществляются в порядке установленном Администрацией поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, для муниципальной программы.

26. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной  программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков..

27. Ответственный исполнитель ежегодно не позднее 10 декабря текущего финансового года направляет согласованный с соисполнителем проект плана реализации с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, в отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

Отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области в течение 10 дней со дня получения плана реализации направляют ответственному исполнителю свои заключения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы направляет проект плана реализации вместе с заключениями отдела учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области не позднее 30 декабря текущего финансового года в Администрацию поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

План реализации утверждается постановлением главы  поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области не позднее 30 декабря текущего финансового года.

28. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством РФ, Курской области и нормативно правовыми актами органов местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом без внесения изменений в акт Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области об утверждении плана реализации.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные Администрацией поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок со дня утверждения соответствующего решения уведомляет о нем отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

Отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской в течение 10 дней со дня получения указанного уведомления направляют ответственному исполнителю свои заключения о наличии либо об отсутствии влияния изменений плана реализации на основные параметры муниципальной программы.

В случае если изменения в план реализации оказывают влияние на основные параметры муниципальной программы, внесение изменений в план реализации осуществляется в порядке, предусмотренном абзацами третьим и четвертым пункта 27 настоящего Порядка.

29. В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель одновременно с планом реализации муниципальной  программы разрабатывает детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (далее детальный план-график). Детальный план-график разрабатывается в соответствии с методическими указаниями. Проект детального плана-графика представляется одновременно с проектом плана реализации на согласование в отдел учета и отчетности администрации поселка.

Согласованный с отделом учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области детальный план-график утверждается ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 1 месяца после утверждения администрацией поселка плана реализации. Внесение изменений в детальный план-график осуществляется по согласованию с отделом учета и отчетности Администрации поселка.  Отдел учета и отчетности Администрации поселка согласовывает отдельно план реализации и проект детального плана-графика.

30. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области. Подготовка годового отчета производится в соответствии с методическими указаниями.

- Годовой отчет содержит:

а)	конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б)	перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в)	перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в)	анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г)	данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д)	информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

е) аналитический отчет о выполнении мероприятий приоритетных национальных проектов;

е)	иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

32. Форма годового отчета утверждается отделом учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

33.Отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области в 10-дневный срок со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета направляют свои заключения Главе поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

34. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы при необходимости заслушивается на заседании Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области в соответствии с решением Главы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

- В двухнедельный срок до дня рассмотрения доклада ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель направляет соответствующие материалы в Отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

Отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области не позднее, чем за 5 дней до дня рассмотрения вопроса представляют в Администрацию поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области заключения на материалы ответственного исполнителя.

- Отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области в срок до 1 марта года следующим за отчетным предоставляет в Администрацию поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района, Курской области информацию о кассовых расходах бюджета муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области на реализацию муниципальных программ.

- Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным разрабатывает и представляет Главе поселка имени К.Либкнехта сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

а)сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б)сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных  программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных  обязательств поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области связанных с реализацией муниципальных программ;

г) оценку деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся реализации муниципальных программ;

д)	при необходимости – предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

38. Отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области представляет ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Администрацию поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных  программ в части финансового обеспечения, включающую данные о запланированных объемах бюджетных ассигнований за счет бюджета поселка на текущий год; профинансированных объемах бюджетных ассигнований за счет средств бюджета поселка за отчетный период, кассовых расходах бюджета за отчетный период по муниципальным  программам, подпрограммам муниципальных программ.

39. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации поселка имени К.Либкнехта в сети Интернет.

40. В целях контроля реализации муниципальных программ отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ ответственными исполнителями и соисполнителями.

41.  отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области представляет в Администрацию поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района  Курской области информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения.

42. Результаты мониторинга реализации муниципальных программ рассматриваются на заседании Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области не менее 2 раз в год.

43.   Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальных программ осуществляются заместителями Главы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

44. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

45.  Внесение изменений в подпрограммы, включенные в муниципальную программу, осуществляется в порядке, установленном для муниципальных программ.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета поселка имени К.Либкнехта в части расходов, направляемых на финансирование муниципальной программы, осуществляется отделом учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области в соответствии с действующим законодательством.

46  Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные Администрацией поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручения Главы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ, в порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных программ (за исключением установленных для утверждения проектов муниципальных программ сроков).

- Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальных  программ

46.  Ответственный исполнитель:

а)	формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной  программы;

б)	обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке в Администрацию Курчатовского района Курской области для рассмотрения её на заседании Администрации Курчатовского района Курской области;

в)	организует реализацию муниципальной  программы, осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации муниципальной  программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей целевой программы, а также конечных результатов ее реализации;

г)	предоставляет по запросу отдела учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

д)проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы и подготовку годового отчета;

е)рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить разработку отдельных ее мероприятий и планов.

и) подготавливает годовой отчет и представляет его в отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

50. Соисполнители:

а) Обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы, согласование проекта муниципальной программы с участниками данной программы в части соответствующей подпрограммы, в реализации которой предполагается их участие;

б) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

в) запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

г) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

д)	  представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

е)  представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

51.Участники муниципальной программы:

а)	осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

б)	представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

в)	представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

г)	представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

д)	представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Е) экспертизу муниципальных программ осуществляет контрольно-ревизионная комиссия Курчатовского района Курской области.

Приложение

# к Порядку разработки, реализации и оценки

# эффективности муниципальных программ поселка имени

# К.Либкнехта Курчатовского района Курской области

П А С П О Р Т

муниципальной программы поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района Курской области

- Ответственный исполнитель программы;

- Соисполнители программы;

- Участники программы;

- Подпрограммы программы;

- Программно-целевые инструменты программы;

- Цели программы;

- Задачи программы;

- Целевые индикаторы и показатели программы;

- Этапы и сроки реализации программы;

- Объемы бюджетных ассигнований программы;

- Ожидаемые результаты реализации программы;