- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ПОСЕЛКА ИМЕНИ К.ЛИБКНЕХТА

- КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 390

«04 » сентября 2017 г.

# Об утверждении Порядка разработки,

- реализации и оценки эффективности

# муниципальных программ поселка имени

# К. Либкнехта Курчатовского района Курской области

В целях формирования разработки и реализации муниципальных программ поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области, обеспечения эффективности расходования бюджетных средств, а также в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2010г. №588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» и постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012г. № 843-ПА «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области», Администрация  поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- 1.Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области (Приложение).

# 2. Постановление администрации поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района от 10.10.2016г.№378 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области», считать утратившим силу с 01.01.2018 г.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

- Глава поселка имени К.Либкнехта

- Курчатовского района                                                                                     А.М.Туточкин

Приложение

к постановлению администрации

поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района

от 04 сентября 2017 года №390

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальной программой является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и основные мероприятия органа местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области (далее - подпрограммы).

4. Подпрограммы направлены на достижение целей и решение задач в рамках муниципальной программы.

5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется  отделом учета и отчетности Администрации поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района, определенными Администрацией поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курчатовского района Курской области в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители) и (или) участниками муниципальной программы.

Соисполнителями муниципальных программ являются структурные подразделения Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограмм, входящих в муниципальные программы (далее - соисполнители).

Участниками муниципальных программ являются структурные подразделения Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограмм, входящие в состав муниципальных программ, и не являющиеся соисполнителями.

6. Муниципальная программа подлежит общественному обсуждению и предварительному обсуждению на заседаниях общественных советов (при их наличии) и утверждается постановлением Главы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

Проект муниципальной программы или проект изменений в муниципальную программу до внесения на рассмотрение в Администрацию поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области направляется в Контрольно-ревизионную комиссию Представительного Собрания Курчатовского района Курской области для проведения финансово-экономической экспертизы.

6.1. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Главой поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области не позднее, чем за месяц до дня внесения проекта Решения Собрания Депутатов поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области о местном бюджете в Собрание Депутатов поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области.

Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с текущего финансового года, если необходимость разработки таких муниципальных программ установлена федеральным и региональным законодательством, подлежат утверждению Главой поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области в текущем году.

Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению до 31 декабря текущего финансового года.

Приведение муниципальных программ в соответствие с Решением Собрания депутатов поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области о местном бюджете осуществляется в сроки, установленные бюджетным законодательством.

II. Требования к содержанию муниципальной программы

7. Муниципальные программы разрабатываются для достижения приоритетов и целей социально-экономического развития поселка имени К. Либкнехта  Курчатовского района Курской области, определенных в стратегии социально-экономического развития поселка имени К. Либкнехта  Курчатовского района Курской области, государственных программах Российской Федерации и Курской области, реализуемых в соответствующих сферах, законах Курской области, нормативно-правовых актов муниципального образования «поселок имени К. Либкнехта»  Курчатовского района Курской области.

При формировании муниципальных программ учитываются цели, задачи и мероприятия приоритетных национальных проектов, реализуемых в соответствующих сферах.

Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития поселка имени К. Либкнехта   Курчатовского района Курской области.

При формировании целей, задач и основных мероприятий, а также характеризующих их целевых показателей (индикаторов) учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, а также иные инструменты, влияющие на достижение результатов муниципальной программы.

8. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложения к настоящему Порядку;

б) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития поселка имени К. Либкнехта  Курчатовского района Курской области;

в) приоритеты и цели в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы;

г) прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

д) сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

е) перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также иных сведений в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ, которые разрабатываются отделом  учета и отчетности Администрации поселка имени К. Либкнехта  Курчатовского района Курской области по согласованию с управлением финансов Администрации Курчатовского района Курской области и утверждаются постановлением главы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области (далее - методические указания);

ж) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы, с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

з) перечень и краткое описание подпрограмм;

и) перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы;

к) обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальных программ по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение;

л) информацию по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет местного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, основным мероприятиям подпрограмм, годам реализации муниципальной программы, а также с выделением средств межбюджетных трансфертов);

л.1) описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

м) методику оценки эффективности муниципальной программы.

8.1. Сведения, составляющие государственную тайну, и сведения конфиденциального характера приводятся в отдельных приложениях к муниципальной программе.

9. Помимо информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, муниципальная программа может содержать:

а) в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы на очередной год, первый и второй годы планового периода;

б) в случае использования налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

в) в случае участия в разработке и реализации муниципальной программы муниципальных образований Курчатовского района Курской области - информацию о прогнозных расходах муниципальных образований, а также перечень реализуемых ими мероприятий;

д) в случае реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств местного бюджета, - информация об указанных проектах;

е) в случае реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития поселка имени К. Либкнехта Курчатовского развития Курской области приоритетного национального проекта - характеристика целей, задач и мероприятий приоритетного национального проекта, а также сведения о его ресурсном обеспечении;

е.1) сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы;

е.2) основные параметры потребности в трудовых ресурсах для реализации муниципальной программы, включая потребность в инженерно-технических кадрах и прогноз объемов их подготовки за счет бюджетных средств;

е.3) сведения о целевых группах (физические и юридические лица), на которые направлено действие муниципальной программы, и обоснование их выделения;

е.4) сведения об объемах бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы;

е.5) предельные объемы средств местного бюджета на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий муниципальной программы (в случае заключения долгосрочных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области);

ж) дополнительные сведения по подпрограммам муниципальной программы.

10. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) иметь количественное значение;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

г) отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими указаниями;

д) отражать основные параметры муниципального задания в части качества и объема предоставляемых муниципальных услуг.

11. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

а) рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

б) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований);

в) рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.

11.1. Методика расчета показателей должна обеспечивать сопоставимость показателей, отражающих аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства (в том числе единство единиц измерения и периодичность расчетов), и позволять рассчитывать на основе этих показателей целевые показатели (индикаторы), установленные в документах стратегического планирования.

12. В случае если муниципальная программа направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие муниципальных образований Курчатовского района Курской области в рамках их полномочий, муниципальная программа содержит:

а) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, характеризующих достижение ожидаемых результатов по этапам ее реализации по муниципальным образованиям либо группам муниципальных образований Курчатовского района Курской области;

б) описание мер по координации деятельности органов местного самоуправления Курчатовского района Курской области для достижения целей и ожидаемых результатов муниципальной программы, в том числе путем реализации муниципальных программ муниципальных образований Курчатовского района Курской области, цели и задачи которых соответствуют муниципальной программе;

в) прогнозируемый объем расходов местных бюджетов на реализацию муниципальных программ муниципальных образований Курчатовского района Курской области, цели и задачи которых соответствуют муниципальной программе, с оценкой его влияния на достижение целей и ожидаемых результатов муниципальной программы.

13. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области.

14. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Курчатовского района Курской области;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

15. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением Главы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области.

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом учета и отчетности Администрации поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области на основании положений федеральных законов и законов Курской области, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления  поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области предусматривающих реализацию муниципальных программ, государственных программ Курской области и Российской Федерации, во исполнение отдельных решений Главы поселка имени К. Либкнехта  Курчатовского района Курской области и Администрации поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области, а также с учетом, структурных подразделений и Администрации поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится по решению Администрации поселка имени К. Либкнехта  Курчатовского района Курской области до 1 октября текущего года на основании предложений ответственных исполнителей муниципальных программ, подготовленных в соответствии с положениями федеральных законов и законов Курской области, нормативно-правовых актов органом местного самоуправления поселка имени К. Либкнехта  Курчатовского района Курской области, предусматривающих реализацию государственных программ Курской области, а также во исполнение отдельных решений Главы поселка имени К. Либкнехта  Курчатовского района Курской области и Администрации  поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области.

16. Перечень муниципальных программ содержит наименования муниципальных программ и ответственных исполнителей.

17. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками в соответствии с методическими указаниями.

18. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с отделом учета и отчетности Администрации поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области.

Состав материалов, представляемых с проектом муниципальной программы, определяется в соответствии с методическими указаниями.

В отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области направляется проект муниципальной программы, согласованный всеми соисполнителями. В случае если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей и протоколы согласительных совещаний, подписанные заместителями Главы посекла имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области.

Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий (мероприятий).

18.1. Проект муниципальной программы подлежит обязательному предварительному обсуждению на заседаниях общественного совета (при его наличии) в соответствии с методическими указаниями. На указанные заседания приглашаются представители общественных организаций предпринимателей, к сфере деятельности которых относится разрабатываемая муниципальная программа.

Ответственные исполнители представляют заключение соответствующего общественного совета на разработанный проект муниципальной программы, а также на изменения, вносимые в муниципальную программу, при их направлении в установленном порядке в отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области.

19. Оценку проекта муниципальной программы осуществляют в установленной сфере деятельности отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области.

19.1. В случае нарушения требований, предусмотренных настоящим Порядком, проект муниципальной программы, внесенный в Администрацию поселка имени К.  Либкнехта Курчатовского района Курской области, подлежит возврату для устранения нарушений.

19.2. К проектам муниципальных программ или проектам изменений в муниципальные программы прилагается пояснительная записка.

19.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы в случае получения от Контрольно-ревизионной комиссии Представительного Собрания Курчатовского района Курской области заключения по результатам финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы или проекта изменений в муниципальную программу с замечаниями или предложениями в течение 10 рабочих дней направляет в адрес Контрольно-ревизионной комиссии Представительного Собрания Курчатовского района Курской области письменное уведомление о принятом решении по устранению замечаний.

20. Основные целевые индикаторы (показатели) утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области на среднесрочный период.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

21. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (включая межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов), местных бюджетов, внебюджетных источников. Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается Решением Собрания Депутатов поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

22. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальных программ, связанных с предоставлением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  собственности поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность посекла  имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

23. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта районного бюджета и планирование бюджетных ассигнований, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

23.1. В процессе исполнения местного бюджета показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета, в том числе статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области в качестве дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета без внесения изменений в Решение Собрания депутатов поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области о районном бюджете.

V. Управление и контроль реализации муниципальной программы

24. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями и заместителями Главы  поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области (в соответствии с распределением обязанностей) принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курской области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Курчатовского района Курской области в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные Главой поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

25. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области (за исключением муниципальных программ, сведения о которых отнесены к государственной тайне и сведениям конфиденциального характера).

Участники представляют соисполнителю информацию для подготовки годового отчета до 10 февраля года, следующего за отчетным. Соисполнители предоставляют ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета до 20 февраля года, следующего за отчетным.

Подготовка годового отчета производится в соответствии с методическими указаниями.

26. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

а.1) сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

б) перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин);

в) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

г) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

д) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

е) аналитический отчет о выполнении мероприятий приоритетных национальных проектов;

е.1) оценку эффективности муниципальной программы;

е.2) предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий или муниципальной программы в целом;

ж) иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

27. Отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области в 20-дневный срок со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета проверяют годовой отчет.

28. Отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в Администрацию поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области информацию о кассовых расходах местного бюджета на реализацию муниципальных программ с указанием расходов, осуществленных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

29. Отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области ежегодно, до 10 апреля года, следующего за отчетным, разрабатывает и представляет в Администрацию поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальных программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, связанных с реализацией муниципальных программ;

г) оценку деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся реализации муниципальных программ;

д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ рассматривается на заседании Администрации  поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

30. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курской области в сети "Интернет" http://KLibneht.rkursk.ru.

31. В целях контроля реализации муниципальных  программ отдел  учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителями. Порядок проведения указанного мониторинга определяется в соответствии с методическими указаниями.

Отдел учета и отчетности Администрации  поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области по итогам 1-го полугодия, до 1 августа направляет в Администрацию поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области отчет о выполнении контрольных событий муниципальных программ.

32. Отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта  Курчатовского района Курской области представляет до 15-го июля в  Администрацию поселка имени К.Либнехта Курчатовского района Курской области информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения, включающую данные о запланированных объемах бюджетных ассигнований за счет местного бюджета на текущий год; профинансированных объемах бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета за отчетный период, кассовых расходах местного бюджета за отчетный период по муниципальным программам, подпрограммам муниципальных программ с указанием расходов, осуществленных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

33. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового года.

34. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется отделом учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области в соответствии с действующим законодательством.

35. Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные Главой поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручения Главы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области или его заместителей (в соответствии с распределением обязанностей), в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ, в порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных программ (за исключением установленных для утверждения проектов муниципальных программ сроков).

VI. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальных программ

36. Ответственный исполнитель:

а) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

б) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями, отделом  учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта) организует реализацию муниципальной программы, осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) предоставляет в Администрацию поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

д) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области;

е) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы в соответствии с методическими указаниями;

ж) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

з) рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий и планов;

и) подготавливает годовой отчет и представляет его в Администрацию поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

37. Соисполнители:

а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

б) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

в) запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

г) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

д) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

е) представляют ответственному исполнителю информацию о вводе в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено; информацию об исполнении обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

38. Участники муниципальной программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

в) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

г) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

д) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию об исполнении обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

39. Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы представляют по запросу отдела учета и отчетности Администрации поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации муниципальной программы.

Приложение

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

поселка имени К. Либкнехта

Курчатовского района

Курской области

Паспорт муниципальной программы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области

Ответственный исполнитель программы

Соисполнители программы

Участники программы

Подпрограммы программы

Программно-целевые инструменты программы

Цели программы

Задачи программы

Целевые индикаторы и показатели программы

Этапы и сроки реализации программы

Объемы бюджетных ассигнований программы

Ожидаемые результаты реализации программы