АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛКА ИМЕНИ К.ЛИБКНЕХТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 391

От «05» сентября 2017 года

Об утверждении методических указаний

по разработке и реализации муниципальных

программ поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района Курской области

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным постановлением Главы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области от 04.09.2017г. № 390, Администрация  поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить методические указания по разработке и реализации муниципальных программ поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области (Приложение).

2. Начальнику отдела учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района (Н.В. Гапоновой) довести настоящее постановление до сведения заместителей Главы Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района для руководства и исполнения в части касающейся.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района                                                                                      А.М.Туточкин

Приложение

к постановлению администрации

поселка имени К. Либкнехта

Курчатовского района

от 05 сентября 2017 года №391

Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области

I. Общие положения

1. Настоящие методические указания по разработке и реализации муниципальных программ поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области (далее соответственно - Методические указания, муниципальные программы) определяют требования к разработке проектов муниципальных программ и подготовке отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, а также порядок проведения мониторинга реализации муниципальных программ.

2. Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют определениям, данным в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденном постановлением Главы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района  Курской области от 04.09.2017 г. №390 (далее - Порядок).

3. Основанием для разработки муниципальных программ является перечень муниципальных программ поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области (далее - Перечень), утвержденный постановлением Главы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области от 10.10.2016 г. №379. «Об утверждении Перечня муниципальных программ поселка имени К.Либкнехта Курчатовского  района Курской области.»

4. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы, а также участников муниципальной программы, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы, если ответственным исполнителем такой подпрограммы является ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию участников муниципальной программы, реализующих мероприятия в рамках подпрограммы, разработку и реализацию которой соответствующий соисполнитель муниципальной программы обеспечивает в процессе разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы.

5. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

формирования муниципальных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического развития и показателей (индикаторов) их достижения и учета положений государственных программ РФ, стратегии социально-экономического развития поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области и основных направлений деятельности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области на соответствующий период, нормативно правовых актов органа местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области (далее- местный бюджет);

установления для муниципальных программ измеримых результатов их реализации (конечных результатов, то есть характеризуемого количественными и/или качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы), и непосредственных результатов, то есть характеристики объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы));

определения органа местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);

установления у ответственного исполнителя, соисполнителей и участников реализации муниципальной программы полномочий и наличия ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ, оценки их вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики поселка с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.

5.1. Муниципальные программы на территории МО «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области включают мероприятия по регулированию и координации деятельности по достижению целей социально-экономического развития соответствующей территории, реализации комплексных проектов, которые невозможно полностью отнести к одной из муниципальных программ. Данные муниципальные программы должны отражать аналитически (справочно) мероприятия, реализуемые на соответствующей территории в рамках соответствующих муниципальных программ, а также соответствующие таким мероприятиям расходы федерального и областного бюджетов, районного бюджета, местных бюджетов, и внебюджетных источников.

6. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, предусмотренном для разработки проекта муниципальной программы.

В соответствии с Порядком ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с нормативно-правовыми актами МО «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают негативного влияния на основные параметры муниципальной программы (цели, задачи, основные мероприятия, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы)), утвержденной Главой поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

В процессе исполнения местного бюджета показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета, в том числе статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовыми актами МО «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области в качестве дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета без внесения изменений в решение  Собрания  Депутатов поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области о местном бюджете.

II. Разработка проекта муниципальной программы

Разработка муниципальной программы и ее структура

7. Муниципальная программа включает подпрограммы, представляющие собой взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, содержащие основные мероприятия.

8. Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы, разрабатываемую с учетом положений настоящих Методических указаний. К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам муниципальной программы, за исключением требований к основным мероприятиям.

9. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

9.1. паспорт муниципальной программы;

9.2. текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:

общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы;

сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы;

обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

обобщенная характеристика мер государственного регулирования;

прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы);

обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальным образованием «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации муниципальной программы (если Муниципальная программа направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области в рамках их полномочий);

информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации муниципальной программы;

обоснования выделения подпрограмм;

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), состав и основные характеристики основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы;

анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы)) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;

методика оценки эффективности муниципальной программы;

9.3. приложения к текстовой части муниципальной программы согласно приложению, N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблицы 1 - 7);

9.4. подпрограммы муниципальной программы;

9.5. при включении в состав муниципальной программы бюджетных ассигнований в форме иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в муниципальную программу включаются правила предоставления таких иных межбюджетных трансфертов, включающие условия предоставления и методику расчета иных межбюджетных трансфертов;

9.6. в случае наличия требований региональных органов исполнительной власти к структуре и составу муниципальных программ поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, муниципальные программы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области могут формироваться с учетом указанных требований.

10. Если муниципальная программа направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие муниципальных образований Курчатовского района Курской области в рамках их полномочий, Муниципальная программа также содержит раздел со следующей информацией:

а) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальных образований либо по группам муниципальных образований (состав и значение таких целевых показателей и индикаторов в разрезе муниципальных образований приводятся согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 1а));

б) описание мер по координации деятельности органов местного самоуправления Курчатовского района Курской области для достижения целей и конечных результатов подпрограммы, в том числе путем реализации аналогичных муниципальных программ;

в) прогнозируемый объем расходов местных бюджетов на реализацию аналогичных муниципальных программ с оценкой его влияния на достижение целей и ожидаемых результатов подпрограммы.

11. При разработке муниципальной программы формируются материалы согласно пункту 9 настоящих Методических указаний, не составляющие государственную тайну и не носящие конфиденциальный характер, а также дополнительные и обосновывающие материалы.

Сведения, отнесенные к государственной тайне, и сведения, носящие конфиденциальный характер, приводятся в отдельных приложениях к муниципальной программе в соответствии с действующим законодательством.

В паспорте муниципальной программы приводится общий объем ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы в детализации, не раскрывающей сведения, отнесенные к государственной тайне, и сведения конфиденциального характера, а также полный перечень подпрограмм муниципальной программы и программно-целевых инструментов.

Наименования подпрограмм, сведения по которым относятся к государственной тайне либо сведениям, носящим конфиденциальный характер, приводятся в паспорте муниципальной программы в редакции, не раскрывающей указанные сведения.

12. Проекты нормативно-правовых актов МО «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области об утверждении муниципальных программ подлежат общественному обсуждению в соответствии с законодательством, за исключением приложений к муниципальным программам, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, или сведения конфиденциального характера.

Общественное обсуждение и предварительное обсуждение на общественном совете при Главе поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области проводятся до направления проектов муниципальных программ на согласование в Администрацию поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

Проекты постановлений Главы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области об утверждении муниципальных программ вносятся на рассмотрение на заседание Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области вместе с информацией об итогах предварительного обсуждения муниципальных программ на общественном совете

13. Проект муниципальной программы направляется на согласование на бумажных носителях.

14. Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом муниципальной программы, включает:

проект Постановления Главы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области об утверждении муниципальной программы;

обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы;

реквизиты решений о выделении бюджетных средств на реализацию основных мероприятий в соответствии с решениями органов местного самоуправления Курчатовского района Курской области (номер и дата нормативно-правового акта ОМС Курчатовского района Курской области);

информацию об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств районного бюджета в случае их реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития района;

предельные объемы бюджетных средств на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий муниципальной программы;

оценку планируемой эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы);

перечень стратегических документов органа местного самоуправления  поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, действующих в сфере реализации муниципальной программы;

описание основных мероприятий государственных программ Курской области и иных муниципальных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы;

описание основных мероприятий муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ;

иные сформированные ответственным исполнителем материалы и приложения.

Заполнение паспорта муниципальной программы

15. Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению к Порядку.

Цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка, а также настоящими Методическими указаниями.

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы включает в себя бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы по подпрограммам муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований указывается в рублях. Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по муниципальной программе в целом, а также по каждой подпрограмме муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

Содержание муниципальной программы

16. В рамках характеристики текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития  поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, основных показателей и анализа социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в Курской области (при возможности такого сопоставления).

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития  поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области должен определять тенденции ее развития и планируемые основные показатели по итогам реализации муниципальной программы. При формировании прогноза развития сферы реализации муниципальной программы учитываются параметры прогноза социально-экономического развития поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, стратегические документы в сфере реализации муниципальной программы и текущее состояние сферы реализации муниципальной программы.

17. Приоритеты муниципальной политики определяются исходя из Стратегии социально-экономического развития посекла имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области и основных направлений деятельности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, иных стратегических документов поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

18. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

19. Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).

20. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

21. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы должно обеспечиваться результатами реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

22. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

23. Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 1).

Количество показателей формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач муниципальной программы.

24. Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы (подпрограмм), при этом из формулировки показателя и обосновывающих материалов должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений показателя, отражающая достижение соответствующей цели (решение задачи));

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для участников муниципальной программы к искажению результатов реализации муниципальной программы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, а также с показателями, используемыми в международной практике);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год)).

25. В число используемых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) должны включаться:

показатели, количественно характеризующие ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы;

показатели, отражающие основные параметры муниципального задания в части качества и объема предоставляемых муниципальных услуг;

показатели энергетической эффективности и энергосбережения, производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных и высокотехнологичных рабочих мест (для муниципальных программ, направленных на развитие отраслей).

26. Показатели муниципальных программ должны быть сформированы с учетом показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, в рамках стратегических и программных документов. При необходимости следует включать в состав показателей муниципальной программы показатели, зафиксированные в соглашениях, планах мероприятий ("дорожных картах") и иных планах мероприятий, стратегиях, концепциях и иных программных документах, и комплексах мер по развитию отдельных сфер и территорий и решению социально-экономических задач.

Следует привести обоснование состава и значений показателей (индикаторов) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение. В случае несоответствия целевых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы целевым значениям показателей (индикаторов), установленным в документах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а также при планировании сохранения текущих значений показателей (индикаторов) либо ухудшения значений показателей (индикаторов) в ходе реализации муниципальной программы в составе обосновывающих материалов представляются отдельное обоснование предлагаемых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и необходимые расчеты к нему.

27. Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам в соответствии с положениями пункта 12 Порядка.

28. Если показатель (индикатор) рассчитывается на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований) по определенной методике (формуле), в составе проекта муниципальной программы приводятся сведения в соответствии с требованиями пункта 29 настоящих Методических указаний.

29. Если показатель (индикатор) не входит в состав данных официальной статистики, то в составе муниципальной программы приводится его описание, содержащее наименование, единицу измерения и определение показателя, временные характеристики, алгоритм формирования и методические пояснения к показателю, а также указание ответственного за сбор и предоставление информации.

Предлагаемый показатель (индикатор) должен являться количественной характеристикой результата достижения цели (решения задачи) муниципальной программы.

В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

Для показателя указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).

Определение показателя должно содержать характеристику разреза наблюдения (территориальный, ведомственный по видам экономической деятельности (ОКВЭД).

Алгоритм формирования показателя представляет собой методику исчисления показателя и необходимые пояснения к ней.

Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя. Пояснения к показателю включают текст методики сбора и обработки данных, а также ссылки на формы сбора и указания по их заполнению.

Система показателей (индикаторов) должна обеспечивать возможность проверки и подтверждения достижения целей и решения задач, поставленных в муниципальной программе.

30. При описании прогноза ожидаемых результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы.

Такая характеристика должна включать обоснование изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах).

31. Набор основных мероприятий подпрограммы должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы.

При формировании набора основных мероприятий учитывается возможность выделения контрольных событий муниципальной программы (далее - контрольные события программы) в рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий программ в течение года.

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.

В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий, способствующих улучшению условий ведения бизнеса в сфере реализации муниципальной программы, и другие). Как правило, основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной цели подпрограммы муниципальной программы (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы).

Основные мероприятия необходимо формировать с учетом возможности отражения их наименований в целевых статьях расходов районного бюджета.

Для обеспечения возможности использования структуры муниципальных программ при формировании расходов местного бюджета в качестве отдельных основных мероприятий выделяются мероприятия, предусматривающие:

обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, подведомственными главным распорядителям средств местного бюджета;

предоставление иных межбюджетных трансфертов;

исполнение публичных нормативных обязательств (или группе обязательств);

осуществление взносов в уставные капиталы открытых акционерных обществ (по каждому взносу или группе взносов).

32. Характеристика основных мероприятий,  прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы), характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в случае их участия в разработке и реализации муниципальной программы, а также информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, в реализации муниципальной программы приводятся на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной программы отражается согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 2).

33. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области по этапам реализации муниципальной программы приводится на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 4).

34. В качестве обоснования выделения подпрограмм может использоваться, в том числе, обоснование вклада подпрограммы в достижение целей муниципальной программы.

35. Для включенных в муниципальную программу подпрограмм приводятся их перечень, паспорта и текстовые части.

36. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы включает описание вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы предусматривают:

идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния. Под существенным влиянием в целях настоящих Методических указаний понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и/или ожидаемых результатов реализации муниципальной программы не менее чем на 10% от планового уровня.

В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы приводятся:

мероприятия подпрограмм муниципальной программы, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;

мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию муниципальной программы.

37. Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития  Курчатовского района Курской области.

38. Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета;

3) степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться алгоритм установления пороговых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы. Пороговые значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на очередной год устанавливаются ответственным исполнителем муниципальной программы до начала соответствующего года и не могут быть изменены в течение года. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

39. Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

40. Оценка эффективности проводится в соответствии с требованиями, указанными в приложении N 2 к настоящим Методическим указаниям.

Отражение информации о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы, а также расходах федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, других источников финансирования и их обоснование

41. Информация о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета (по ответственному исполнителю, соисполнителям и участникам муниципальной программы).

Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы и основным мероприятиям подпрограмм по кодам классификации расходов бюджетов.

В качестве финансового обеспечения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы могут быть предусмотрены иные межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам муниципальных образований в случае, если муниципальная программа направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие муниципальных образований Курчатовского района Курской области в рамках их полномочий.

42. Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период указываются в соответствии с решениями Собрания депутатов поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы подлежат приведению в соответствие с решениями Собрания депутатов поселкам имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области и проектом бюджета на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные бюджетным законодательством.

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета на период после планового периода определяется исходя из установленного Администрацией  поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области предельного объема расходов на реализацию муниципальной программы.

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта Решения Собрания депутатов поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области об утверждении местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, о чем в муниципальной программе делается соответствующее пояснение.

При уточнении объема финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы при необходимости подлежат уточнению и иные основные параметры муниципальной программы (в том числе индикаторы (показатели) муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, ожидаемые результаты).

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представляется по годам реализации муниципальной программы согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 5).

43. Расходы на дорожное хозяйство в части неиспользованных остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области отражаются в муниципальных программах с учетом особенностей, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

В рамках отдельных основных мероприятий муниципальной программы может предусматриваться возможность заключения долгосрочных муниципальных контрактов, указанных в абзаце третьем пункта 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а также долгосрочных муниципальных контрактов, указанных в абзаце четвертом пункта 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на поставку товаров для обеспечения муниципальных нужд поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, условиями которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрены встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения, если возможность своевременного достижения ожидаемых результатов соответствующих основных мероприятий обусловлена исполнением таких долгосрочных муниципальных контрактов.

Предельные объемы средств местного бюджета на исполнение указанных долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий муниципальной программы по объектам закупки приводятся по форме таблицы 9 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям.

44. Если на реализацию муниципальной программы предусматривается выделение средств местного бюджета и/или в ее реализации предусматривается участие муниципальных образований Курчатовского района Курской области в рамках их полномочий, предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также предполагается использование, других внебюджетных источников, то в муниципальной программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, местных бюджетов и других внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы, представляемая согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 6).

45. Расходы на содержание Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского Курской области, а также структурных подразделений Администрации Курчатовского района Курской области, являющихся ответственными исполнителями муниципальной программы, включаются в муниципальную программу, в которой данный орган является ответственным исполнителем.

Расходы местного бюджета на содержание Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского Курской области, а также структурных подразделений Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, органов местного самоуправления  поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, участвующих в реализации нескольких подпрограмм одной муниципальной программы, и иные средства, направленные на реализацию нескольких подпрограмм одной муниципальной программы, могут отражаться в муниципальной программе в качестве отдельной подпрограммы, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы.

Разработка подпрограммы муниципальной программы

46. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

47. Подпрограмма имеет следующую структуру:

47.1. паспорт подпрограммы;

47.2. текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:

характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы;

характеристика основных мероприятий подпрограммы;

информацию об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств районного бюджета в случае их реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития поселка имени К.Либкнехта  Курчатовского района Курской области;

прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы);

характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Курчатовского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы;

информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы;

анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

48. В случае, если подпрограмма направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие муниципальных образований Курчатовского района Курской области в рамках их полномочий, подпрограмма также содержит раздел со следующей информацией:

а) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальных образований Курчатовского района Курской области либо по группам муниципальных образований;

б) обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления Курчатовского района Курской области для достижения целей и конечных результатов подпрограммы, в том числе путем реализации аналогичных мероприятий и (или) муниципальных программ;

в) прогнозируемый объем расходов местных бюджетов на реализацию аналогичных мероприятий и (или) муниципальных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов подпрограммы.

49. В подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, отражаются цели и задачи, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе на обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций, повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, могут включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы (например, переход к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде; разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной программы и т.д.), информационное обеспечение реализации муниципальной программы и мониторинг ее реализации.

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, характеризуются количественными показателями (индикаторами), отвечающими требованиям пункта 12 Порядка.

Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, формируются основные мероприятия, в состав которых могут включаться:

расходы на содержание Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского Курской области, а также структурных подразделений Администрации поселка имени К.Либкнехта  Курчатовского района Курской области, которые не могут быть распределены между другими подпрограммами муниципальной программы;

расходы на информационное обеспечение, мониторинг и оценку эффективности хода реализации муниципальной программы в целом;

расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач не менее двух других подпрограмм муниципальной программы.

В состав мер правового регулирования по подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, включаются меры, направленные на повышение эффективности реализации муниципальных функций и оказание муниципальных услуг органов местного самоуправления поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области в сфере реализации муниципальной программы, обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, если такие меры направлены на достижение целей и решение задач не менее двух других подпрограмм муниципальной программы.

49.1. В состав муниципальной программы при необходимости следует включать основное мероприятие, направленное на управление реализацией соответствующей муниципальной программы. Указанное основное мероприятие должно быть направлено на обеспечение мониторинга реализации муниципальной программы, составление отчетности, организацию наблюдения показателей и другие меры. Данное мероприятие следует включать в подпрограмму, направленную на обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае отсутствия такой подпрограммы указанное мероприятие включается в иную подпрограмму по решению ответственного исполнителя муниципальной программы.

Заполнение паспорта подпрограммы и содержание подпрограммы муниципальной программы

50. Паспорт подпрограммы заполняется аналогично паспорту муниципальной программы, за исключением графы "соисполнитель", которая в паспорте подпрограммы отсутствует.

51. Требования к характеристике сферы реализации подпрограммы, описанию основных проблем в указанной сфере, прогнозу ее развития, описанию приоритетов муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, целям (если сформулированы), задачам и показателям (индикаторам) достижения целей и решения задач, описанию основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы, обоснованию объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализу рисков реализации подпрограммы и описанию мер управления рисками реализации подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию муниципальной программы.

52. Характеристика основных мероприятий подпрограммы содержит сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом непосредственном результате их реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях не реализации основного мероприятия.

53. Для мер нормативно-правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приводятся обоснование изменений нормативно-правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов органа  местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта Курчатовского район Курской области с оценкой их регулирующего воздействия (если такая оценка предусмотрена нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Курчатовского района Курской области).

Проводится анализ необходимости и достаточности изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы, в том числе для привлечения частных инвестиций в сферу ее реализации, для достижения ее целей и решения ее задач.

Меры правового регулирования приводятся согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 3).

54. Если в рамках реализации подпрограммы муниципальными учреждениями предусматривается оказание муниципальных услуг (работ), в подпрограмме должен быть приведен прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы на очередной год, первый и второй годы планового периода. Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 4).

Указанные показатели включаются в состав показателей (индикаторов) подпрограммы как показатели (индикаторы) непосредственных результатов (по наиболее значимым с точки зрения достижения целей и решения задач подпрограммы муниципальным услугам (работам)).

III. Дополнительные и обосновывающие материалы, представляемые с муниципальной программой

55. Муниципальная программа является неотъемлемой частью постановления Главы поселка имени К.Либкнехта  Курчатовского района Курской области об утверждении муниципальной программы.

56. Вместе с проектом муниципальной программы представляются материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому основному мероприятию, с учетом прогнозируемого уровня инфляции, а также иных факторов в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета и планирование бюджетных ассигнований, и пунктом 42 настоящих Методических указаний.

В обосновании планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы, представляемом с проектом муниципальной программы в соответствии с настоящими Методическими указаниями, описывается применяемый порядок оценки расходов местного бюджета, бюджетов муниципальных образований, и внебюджетных источников, связанных с достижением целей муниципальной программы.

57. В случае выделения средств местного бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с решениями Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, вместе с проектом муниципальной программы представляются реквизиты указанных решений (номер и дата правового акта).

58. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в составе обосновывающих материалов и основывается на оценке планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы с динамикой уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития. При оценке планируемой эффективности в зависимости от сферы реализации муниципальной программы может приводиться оценка влияния реализации муниципальной программы на макроэкономические, демографические, социальные показатели, в том числе оценка дополнительного прироста рабочих мест; ускорения темпов роста производства и роста производительности труда; оценка изменения параметров качества жизни населения; оценка финансово-экономических последствий реализации муниципальной программы (в том числе оценка динамики поступлений доходов бюджетов бюджетной системы).

59. Оценка планируемой эффективности подпрограммы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и основывается на оценке планируемого вклада результатов подпрограммы в достижение целей и решение задач муниципальной программы, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации подпрограммы с динамикой значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы.

60. Вместе с проектом муниципальной программы представляется перечень стратегических документов органа местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, действующих в сфере реализации муниципальной программы, с указанием их реквизитов (дата и номер соответствующего нормативно-правового акта).

61. Если реализация основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы оказывает существенное влияние на достижение целей и решение задач других муниципальных программ, а также если реализация мероприятий, предусмотренных в других муниципальных программах, оказывает существенное влияние на реализацию данной муниципальной программы, в составе обосновывающих материалов приводится текстовое описание указанного влияния. (таблица 7-8).

62. Вместе с проектом муниципальной программы представляется описание порядка определения прогнозной (справочной) оценки расходов районного бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников в сфере реализации муниципальной программы на достижение ее целей и решение ее задач.

IV. Мониторинг реализации муниципальной программы

63. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного и осуществляется не реже одного раза в полугодие по форме согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 10).

64. Объектом мониторинга являются наступление основного мероприятия программы в установленные сроки, сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по муниципальной программе на отчетную дату, а также ход реализации муниципальной программы и причины невыполнения сроков мероприятий, не освоения объемов финансирования мероприятий.

65. Участники и соисполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции 1 раз в полугодие, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представляют ответственному исполнителю информацию о реализации муниципальной программы на бумажных носителях и в электронном виде.

66. Ответственный исполнитель один раз в полугодие, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, на основании отчетных данных, представленных участниками и соисполнителями муниципальной программы, представляет в Администрацию поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области информацию о реализации муниципальной программы на бумажных носителях и в электронном виде.

67. Отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области 1 раз в полугодие, до 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным полугодием, информирует Администрацию поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области о выполнении мероприятий программы в разрезе муниципальных программ.

68. По отдельным запросам отдела учета и отчетности Администрации  поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области ответственный исполнитель, соисполнитель и участник муниципальной программы представляют дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации муниципальной программы.

69. По результатам мониторинга реализации муниципальных программ в Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации как отдельных основных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом.

V. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы и докладов о ходе реализации муниципальной программы

70. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы, и представляется в отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области до 1 марта года, следующего за отчетным.

71. Годовой отчет имеет следующую структуру:

конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год;

данные об использовании бюджетных ассигнований местного, областного бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

72. При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

основные результаты, достигнутые в отчетном году;

фактические результаты реализации основных мероприятий (представляются по каждому ожидаемому результату, утвержденному в паспорте муниципальной программы и ее подпрограммах);

характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (указываются согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 11), с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты);

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (таблица 11а);

запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы;

результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.

73. При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные о кассовых расходах местного бюджета, бюджетов муниципальных образований, федерального бюджета и фактических расходах внебюджетных источников (представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета согласно приложению, N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблицы 14 и 15));

б) фактические сводные показатели муниципальных заданий представляются согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 16).

74. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов органа местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

75. В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

76. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы (далее - Доклад) формируется в целях обеспечения Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области актуальной информацией о ходе реализации муниципальной программы и должен иметь следующую структуру:

а) результаты реализации муниципальной программы, достигнутые на дату представления Доклада, в том числе по контрольным событиям программы, реализация которых обеспечена в текущем году, и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец года;

б) информацию об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на дату представления Доклада;

в) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

77. При описании результатов реализации муниципальной программы, достигнутых на дату представления Доклада, и ожидаемых итогов реализации муниципальной программы на конец текущего года следует привести:

а) описание основных результатов, достигнутых на дату представления Доклада, в рамках реализации мероприятий программы;

б) перечень запланированных, но недостигнутых результатов с указанием причин их не достижения и последствий для достижения основных параметров муниципальной программы, а также с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере контрольных событий программы;

в) сведения об ожидаемых результатах и значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы на конец года (указываются согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 17)). По показателям (индикаторам), плановые значения которых могут быть не достигнуты, приводится соответствующее обоснование.

78. В рамках представления сведений об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена к дате представления Доклада, необходимо указать следующие сведения:

а) запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет местного бюджета и иных средств на текущий год;

б) фактические расходы на дату представления Доклада;

в) предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации муниципальной программы.

Данные об использовании средств местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы представляются ответственным исполнителем согласно приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 12).

Данные о мерах правового регулирования отражаются согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 13).

79. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование должны включать оценку необходимости корректировки муниципальной программы.

80. Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы направляются на согласование соисполнителям и участникам и представляются в отдел учета и отчетности Администрации  поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области на бумажных носителях и в электронном виде.

VI. Управление, контроль реализации и оценка эффективности муниципальной программы

81. Управление и контроль реализации муниципальной программы должны соответствовать требованиям раздела V Порядка.

82. Основные мероприятия и подпрограммы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Изменение сроков и стоимости реализации основных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы, влияющее на реализацию основных параметров муниципальной программы (подпрограммы), требует корректировки муниципальной программы (подпрограммы).

83. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки ее эффективности, разработанной с учетом Требований к оценке эффективности муниципальной программы (приложение N 2 к настоящим Методическим указаниям).

84. Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.

Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями.

85. Для выявления степени исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) проводятся:

сравнение фактических сроков и результатов реализации контрольных событий программы с ожидаемыми;

86. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям при необходимости следует с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлять аргументированное обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

исполнения плана реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков, в том числе невыполнения (нарушения сроков выполнения) контрольных событий программы.

Приложение N 1

к Методическим указаниям по разработке

и реализации муниципальных программ

поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района Курской области

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | ... | завершающий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| .. | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1а

Сведения о показателях (индикаторах) в разрезе муниципального  образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области

| N п/п | Наименования муниципальных образований (группы муниципальных образований) | Значения показателей и их обоснование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | ... | завершающий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатель 1, ед. измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2, ед. измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| .. | ... |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие) 1.1 |  |  |  |
|  | (Основное мероприятие) 1.2 |  |  |  |

Таблица 4

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета

(рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа |  | всего <3>, в том числе: | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель |  | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | участник |  | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | x | x | x |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) |  | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | участник |  | x | x | x |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <3> |  | ответственный исполнитель муниципальной программы, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 2, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств областного бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.

<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<3> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

(рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники <1> |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Здесь и далее в таблице внебюджетные источники - средства предприятий и организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности; прочие источники.

Таблица 7

Финансовое обеспечение основных мероприятий иных муниципальных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы

| N п/п | Наименование иной муниципальной программы, ответственный исполнитель <*> | Наименование основных мероприятий иной муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы <**> | Объем финансирования, руб. <***> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограмм муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N-1 |  | N |  | N+1 |  | N+2 |  | ... |  |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. районный бюджет | всего | в т.ч. районный бюджет | всего | в т.ч. районный бюджет | всего | в т.ч. районный бюджет | всего | в т.ч. районный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальная программа 1 | Основное мероприятие A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...n | Муниципальная программа n | Основное мероприятие C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

Финансовое обеспечение основных мероприятий муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ

| N п/п | Подпрограмма муниципальной программы <*> | Наименование основных мероприятий муниципальной программы <**> | Объем финансирования, руб. <***> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N-1 |  | N |  | N+1 |  | N+2 |  | ... |  |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. районный бюджет | всего | в т.ч. районный бюджет | всего | в т.ч. районный бюджет | всего | в т.ч. районный бюджет | всего | в т.ч. районный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Подпрограмма 1 | Основное мероприятие A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...n | Подпрограмма n | Основное мероприятие C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> В графе 2 необходимо указать наименование подпрограммы, реализация основных мероприятий которой оказывает влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ.

<**> В графе 3 указываются наименования основных мероприятий муниципальной программы, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ.

<***> В графах 4 - 13 указывается объем финансирования (по годам) основных мероприятий муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ (тыс. рублей).

<****> В графе 14 указываются наименования иных муниципальных программ, подпрограмм и основных мероприятий, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия муниципальной программы.

Таблица 9

Предельные объемы средств местного бюджета на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий муниципальной программы

(рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, объекта закупки | Муниципальный заказчик, уполномоченный на заключение муниципального контракта | Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности <1> | Код бюджетной классификации |  |  | Предельный срок осуществления закупки | Результаты выполнения работ (оказания услуг) <2>, предмет встречного обязательства и предельный срок его исполнения <3> | Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рз Пр | ЦСР | Группа ВР |  |  | текущий год | очередной год | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | x | x |  |  | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | x | x |  |  | x | x | x |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.N | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| Объект закупки 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект закупки 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности указывается с детализацией не менее чем до кода класса продукции (работ, услуг).

<2> В случае если предметом долгосрочного муниципального контракта является выполнение работ, оказание услуг.

<3> В случае если предметом долгосрочного муниципального контракта является поставка товаров.

Таблица 10

Форма мониторинга реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы __________________________

отчетный период _______________Ответственный исполнитель ___________________

| N п/п | Наименование основного мероприятия, | Статус основного мероприятия <1> | Ответственный исполнитель | План/факт начала реализации мероприятия | План/факт окончания реализации мероприятия, | Ожидаемая дата наступления основного мероприятия | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы, руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено МП | фактические расходы на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий, неосвоения объемов финансирования мероприятий <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2> В части областного бюджета указывается кассовое исполнение на отчетную дату (под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом); по другим источникам финансирования указываются фактические расходы на отчетную дату.

<3> При невыполнении сроков мероприятий, не освоения объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание проблем.

<4> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по мероприятию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

Строки "Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, не освоения объемов финансирования мероприятий <4>" и "Меры нейтрализации/минимизации отклонения по мероприятию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы добавляются и заполняются по тем мероприятиям, где имеется невыполнение сроков мероприятий и контрольных событий, не освоение объемов финансирования мероприятий.

Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 11а

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) в разрезе подведомственных учреждений муниципального образования

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Наименования муниципальных образований | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 12

Сведения о степени выполнения, основных мероприятий, мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус <1> | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по мероприятию, оказывающему существенное воздействие на реализацию госпрограммы <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения мероприятия, оказывающему существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | Основное мероприятие 1.2 |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.1 |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по мероприятию, оказывающему существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.2 |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Ставится * по контрольным событиям, включенным в план реализации муниципальной программы.

<2> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

<3> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по мероприятию, оказывающему существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

Строки "Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2>" и "Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <3>" добавляются и заполняются по тем мероприятиям, в ходе реализации которых имелись какие-либо отклонения и (или) проблемы.

Таблица 13

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| N | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | x | x |
|  |  |  |  |  | x | x |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводятся краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Таблица 14

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

(рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  | всего | x | x | x | x |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | x | x | x |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | x | x | x |  |  |  |
|  |  | участник 1 |  | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  | x | x | x |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | x | x | x |  |  |  |
|  |  | участник 1 |  | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <2> |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<2> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 15

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

(рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| ... |  |  |  |  |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

<2> Кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, и фактические расходы внебюджетных источников.

Таблица 16

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) |  | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Таблица 17

Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год |  |  |
|  |  |  | план | ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |

Приложение N 2

к Методическим указаниям

по разработке и реализации

муниципальных программ поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района Курской области

Требования к оценке эффективности муниципальной программы

I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки степени реализации основных мероприятий, и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств районного бюджета.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств районного бюджета.

5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

II. Оценка степени реализации мероприятий

6. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной муниципальной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий. Возможны следующие варианты:

-расчет степени реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм;

В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:

-только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств районного бюджета;

-для всех мероприятий муниципальной программы.

7. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

-мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) <1>, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию <2>. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

--------------------------------

<1> В случаях, когда в графе "результат мероприятия" реализации зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм.

<2> Выполнение данного условия подразумевает, что в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

-мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

III. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

8. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

9. С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы областного бюджета либо расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

IV. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

10. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность использования средств областного бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств местного бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств районного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

где:

- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

- степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

V. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

-для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

-для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где  - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),

VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы

14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств районного бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

15. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности подпрограммы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) подпрограммы.

VII. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

16. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

17. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

-для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

-для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

18. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где:  - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),

VIII. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

19. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

20. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности муниципальной программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и расчета доли показателей (индикаторов) муниципальной программы, соответствующих указанным пороговым значениям, при определении показателя